## Guía y metodología
Matriz de Identificación y Valoración de Riesgos
SiempreSoft · Enfoque basado en eventos (ISO/IEC 27005:2022, Anexo A)
1. Dos ejes de clasificación: Origen vs. Categoría
"Origen del riesgo" (Deliberado / Accidental-humano / Accidental-técnico / Ambiental) responde a QUIÉN o QUÉ dispara la amenaza — es la taxonomía de fuente de riesgo del Anexo A/B de ISO/IEC 27005:2022, que solo reconoce 3 orígenes (D/A/E, igual que tu hoja "Amenazas"): una falla técnica no es intencional ni ambiental, así que cae dentro de "Accidental" — aquí se subdivide en humano/técnico solo como ayuda operativa para saber qué tipo de control aplicar. "Categoría de riesgo" (Estratégico, Financiero, Operativo, Tecnológico, Legal/Normativo, Reputacional, Político) responde a EN QUÉ ÁMBITO DE NEGOCIO impacta — es la clasificación que usan COSO ERM / ISO 31000 para reportar a la dirección. Son ejes independientes: un mismo riesgo puede ser Origen=Deliberado + Categoría=Financiero (un estafador que busca beneficio económico), u Origen=Accidental-técnico + Categoría=Tecnológico (falla de Azure). Se agregó una columna nueva para cada eje en la hoja "Matriz de riesgos".
2. Catálogo de fuentes/amenazas por origen
Las 8 categorías de fuente de riesgo deliberada (Relacionado a estados, Crimen organizado, Terrorista, Activista ideológico, Cibermercenario, Aficionado, Vengador, Agresor patológico) son el catálogo FIJO del Anexo A de ISO/IEC 27005:2022 — no es un límite que se haya impuesto, es la lista textual del estándar. Para los orígenes Accidental, Ambiental y Técnico existe otro catálogo, el de tipos de amenaza (Anexo B), que ya tenías cargado en tu hoja "Amenazas" con 72 entradas agrupadas en 7 tipos (física, eventos naturales, falla de infraestructura, fallas técnicas, acciones humanas, compromiso de funciones, amenazas organizacionales). En "Datos maestros" se agregó una tabla resumen de esos 7 tipos con ejemplos, que remite a tu catálogo completo para el detalle.
3. Matriz de nivel de riesgo (se mantiene 5×4)
Se decidió mantener la matriz tal como la tienes (Consecuencia 5 niveles × Probabilidad 4 niveles), ya que la usan en otros documentos del SGSI. Nota para consistencia futura: si en algún momento migran a una matriz simétrica (5×5) o a un puntaje semicuantitativo, solo hay que actualizar la tabla H de "Datos maestros" — la fórmula de Nivel de riesgo en la matriz ya está preparada para leer de ahí sin tocar cada fila.
4. Qué cambia respecto a tu archivo original
● Fuente de riesgo vs. causa técnica
En tu archivo, "Fuente de riesgo" mezclaba el agente (ej. "Organización criminal") con la causa técnica (ej. "Ausencia de pruebas en staging"). Se separó en "Origen del riesgo" (clasificado automáticamente, en cursiva gris — valídalo) y "Fuente de riesgo (causa u origen específico)" con tu texto original.
● DES solo aplica a orígenes deliberados
El "Estado final deseado" (motivación) solo tiene sentido cuando hay un actor con intención. Para orígenes accidentales/ambientales/técnicos no hay "motivación" real — documenta ahí la causa raíz.
● Nivel de riesgo por fórmula, no texto fijo
Se calcula con INDEX/MATCH contra la matriz de "Datos maestros". Esto detectó un dato inconsistente en tu fila R51: consecuencia "4 - Serio" (en tu escala, 4 es "Crítico") y probabilidad "4 - Probable" (debería ser "4 – Muy probable") — revísalo.
● 16 registros incompletos
R41–R51 sin DES ni, en varios casos, controles; R52–R56 (tus filas nuevas) sin proceso ni evaluación. Se trasladaron con las celdas pendientes resaltadas en amarillo — no se inventó ninguna valoración.
5. Estructura del archivo
Guía y metodología | Esta hoja.
Datos maestros | Listas desplegables: procesos, origen del riesgo, categoría de riesgo, categorías de fuente deliberada (Anexo A), tipos de amenaza por origen A/E/T (Anexo B), motivaciones/DES, objetivos meta, escalas de consecuencia y probabilidad con criterios, matriz 5×4, propietarios, tratamiento y estados.
Matriz de riesgos | Identificación y valoración de los 56 riesgos existentes reorganizados + 20 filas en blanco. Nivel de riesgo y estado de completitud son fórmulas automáticas.
Mapa de calor | Conteo automático de riesgos por celda de la matriz 5×4, coloreado como heat map.
6. Leyenda de colores
Celda pendiente de completar (dato que falta en tu archivo original o fila nueva).
Celda calculada por fórmula — no editar a mano.
Cursiva gris | Origen o categoría sugeridos automáticamente a partir del texto original — valídalos.
7. Subsanación Obs.2 de auditoría (6.1.3 — pestaña de tratamiento separada y vinculada)
El auditor observó que el tratamiento de riesgos debía ir en una pestaña propia, separada de la identificación/análisis/evaluación, y vinculada a ella. Se creó la hoja "Tratamiento de riesgos": cada fila referencia un ID de la "Matriz de riesgos" mediante un desplegable (no texto libre), y el Proceso y el Nivel de riesgo se traen automáticamente con VLOOKUP — si cambias la evaluación de un riesgo, su tratamiento se actualiza solo. En la "Matriz de riesgos" se retiraron las columnas de tratamiento (Opción, Estado, Observaciones) y se dejó una sola columna "¿Tiene tratamiento asignado?" que verifica contra la hoja nueva — se resalta en rojo cuando un riesgo Alto o Muy alto no tiene tratamiento registrado, para que puedas priorizar antes de la próxima auditoría. Se importaron los 16 tratamientos que ya tenías documentados (R06, R16, R23, R28, R29, R35, R39, R40, R42–R46, R48–R50); los de "Riesgos de Proyectos" (PY0x) no aplican a esta matriz y siguen en tu hoja original.

## Datos maestros
DATOS MAESTROS · listas desplegables y escalas de la matriz de riesgos
A. Procesos
Proceso
Revisión por la Dirección
Validación de comprobantes OSE
Gestion Comercial
Gestión del éxito y atención del cliente
Ingenieria y calidad de sofware
Gestion de operaciones
Recursos humanos
Fscturación y cobranza
Logística
Infraestructura tecnológica
Marketing
B. Origen del riesgo (¿quién/qué lo origina? — Anexo A ISO/IEC 27005:2022)
Origen | Descripción
Deliberado (humano intencional) | Actor con intención consciente de causar daño u obtener beneficio (ciberdelincuentes, competidores, clientes hostiles, personal con intención maliciosa). Aquí sí aplica el DES / motivación.
Accidental - humano (error no intencional) | Subtipo de "Accidental" (código A del Anexo B). Error humano, falta de capacitación, procesos manuales, negligencia sin intención de dañar.
Técnico (falla de sistema/infraestructura) | Subtipo de "Accidental" (código A del Anexo B). El estándar no distingue un origen "Técnico" aparte: una falla de sistema no es intencional (no es D) ni viene del entorno físico (no es E), así que cae en Accidental. Se separa aquí solo como ayuda operativa, para diferenciar el control a aplicar (automatización/redundancia vs. capacitación/doble validación). Fallas de hardware/software, obsolescencia, configuración, capacidad, dependencia de terceros tecnológicos (ej. Azure).
Ambiental | Fenómenos naturales o climáticos: lluvias, inundaciones, sismos, descargas eléctricas. Código E del Anexo B.
C. Categoría de riesgo (¿en qué ámbito de negocio impacta? — estilo COSO ERM / ISO 31000)
Categoría | Descripción
Estratégico | Afecta objetivos de negocio, crecimiento, mercado o modelo de negocio a mediano/largo plazo.
Financiero | Pérdida económica directa, costos, flujo de caja, cobranza, crédito, fraude con impacto monetario.
Operativo | Afecta la ejecución diaria de procesos: producción, soporte, calidad, capacidad, continuidad.
Tecnológico | Fallas o debilidades de sistemas, infraestructura, software, datos, ciberseguridad.
Legal / Normativo | Incumplimiento normativo, multas, sanciones, pérdida de autorización (SUNAT, PSE, OSE).
Reputacional | Daño a la imagen, confianza del cliente, quejas públicas, pérdida de credibilidad.
Político | Cambios regulatorios de origen gubernamental, relaciones con entidades públicas, entorno político/país.
D. Categorías de fuente de riesgo DELIBERADA (catálogo fijo, Anexo A ISO/IEC 27005:2022)
Categoría de fuente | Actores típicos | Método de ataque típico
Relacionado a estados | Estados, agencias de inteligencia | Ataques dirigidos, profesionales, calendario predefinido (cadena de suministro).
Crimen organizado | Mafias, pandillas, organizaciones cibercriminales | Estafas, ransomware, botnets, con fines lucrativos.
Terrorista | Ciber-terroristas, ciber-milicias | Ataques poco sofisticados pero destructivos: denegación de servicio.
Activista ideológico | Ciber-hacktivistas, grupos de interés | Similar al terrorista pero con intención menos destructiva (transmite una ideología).
Cibermercenario | Hackers especializados que crean kits/herramientas | Diseño y venta de kits de ataque disponibles en línea.
Aficionado | Script-kiddies con buenos conocimientos informáticos | Ataques básicos usando kits de ataque disponibles en línea.
Vengador | Ex-empleado, proveedor descontento | Determinación y conocimiento interno de sistemas y procesos.
Agresor patológico | Competidor desleal, cliente deshonesto, estafador | Base de conocimiento informático o subcontratación del ataque.
E. Catálogo de amenazas para orígenes Accidental / Ambiental / Técnico (Anexo B ISO/IEC 27005:2022, tomado íntegro de tu hoja "Amenazas")
A diferencia de "Deliberado" (que sí tiene su propio catálogo de actores en la tabla D, porque hay una intención humana caracterizable), el estándar NO define categorías de "fuente" separadas para Accidental/Ambiental/Técnico. En su lugar usa un catálogo único de amenazas (Anexo B), diferenciado por la columna Origen (D=deliberada, A=accidental, E=ambiental) — porque una misma amenaza puede tener más de un origen (ej. "Fuego" puede ser accidental, deliberado o ambiental a la vez). "Técnico" no es un código del estándar: es una subdivisión práctica que agregamos marcando en la columna ¿Técnico? las filas de los tipos "Fallas técnicas" y "Falla de infraestructura". Usa el autofiltro de Excel en esta tabla para quedarte solo con las filas que te interesan.
Código | Amenaza | Tipo | Origen (D/A/E) | ¿Técnico?
TP01 | Fuego | Amenaza física | A, D, E
TP02 | Agua | Amenaza física | A, D, E
TP03 | Contaminación, Radiación nociva | Amenaza física | A, D, E
TP04 | Accidente grave | Amenaza física | A, D, E
TP05 | Explosión | Amenaza física | A, D, E
TP06 | Polvo, corrosión, congelamiento | Amenaza física | A, D, E
TN01 | Fenómeno climático | Eventos naturales | E
TN02 | Fenómenos sísmicos | Eventos naturales | E
TN03 | Fenómeno volcánico | Eventos naturales | E
TN04 | Fenómeno meteorológico | Eventos naturales | E
TN05 | Inundación | Eventos naturales | E
TN06 | Fenómeno pandémico/epidémico | Eventos naturales | E
TI01 | Falla de un sistema de suministro | Falla de infraestructura | A, D | Sí
TI02 | Falla de sistemas de ventilación o enfriamiento | Falla de infraestructura | A, D | Sí
TI03 | Pérdida de suministro de energía | Falla de infraestructura | A, D, E | Sí
TI04 | Falla de una red de telecomunicaciones | Falla de infraestructura | A, D, E | Sí
TI05 | Falla de equipamiento de telecomunicaciones | Falla de infraestructura | A, D | Sí
TI06 | Radiación electromagnética | Falla de infraestructura | A, D, E | Sí
TI07 | Radiación térmica | Falla de infraestructura | A, D, E | Sí
TI08 | Pulsos electromagnéticos | Falla de infraestructura | A, D, E | Sí
TT01 | Falla de un dispositivo o sistema | Fallas técnicas | A | Sí
TT02 | Saturación del sistema de información | Fallas técnicas | A, D | Sí
TT03 | Violación de la capacidad de mantenimiento del sistema de información | Fallas técnicas | A, D | Sí
TH01 | Terror, ataque, sabotaje | Acciones humanas | D
TH02 | Ingeniería social | Acciones humanas | D
TH03 | La interceptación de la radiación de un dispositivo | Acciones humanas | D
TH04 | Espionaje remoto | Acciones humanas | D
TH05 | Escuchar a escondidas | Acciones humanas | D
TH06 | Robo de medios o documentos (incluye robo en cuenta bancaria) | Acciones humanas | D
TH07 | Robo de equipos | Acciones humanas | D
TH08 | Robo de identidad digital o credenciales | Acciones humanas | D
TH09 | Recuperación de medios reciclados o desechados | Acciones humanas | D
TH10 | Revelación de información | Acciones humanas | A, D
TH11 | Entrada de datos de fuentes no confiables | Acciones humanas | A, D
TH12 | Manipulación (tampering) con hardware | Acciones humanas | D
TH13 | Manipulación (tampering) con software | Acciones humanas | A, D
TH14 | Drive-by-exploits usando comunicación basada en web | Acciones humanas | D
TH15 | Ataque de repetición, ataque man-in-the-middle | Acciones humanas | D
TH16 | Tratamiento no autorizado de datos personales | Acciones humanas | A, D
TH17 | Entrada no autorizada a las instalaciones | Acciones humanas | D
TH18 | Uso no autorizado de equipos/servidores/aplicaciones | Acciones humanas | D
TH19 | Uso incorrecto de dispositivos | Acciones humanas | A, D
TH20 | Dañar dispositivos o medios | Acciones humanas | A, D
TH21 | Copia fraudulenta de software y/o proyecto | Acciones humanas | D
TH22 | Uso de software falsificado o copiado | Acciones humanas | A, D
TH23 | Corrupción de datos | Acciones humanas | D
TH24 | Procesamiento ilegal de datos | Acciones humanas | D
TH25 | Envío o distribución de malware | Acciones humanas | A, D, E
TH26 | Detección de posición | Acciones humanas | D
TC01 | Error en uso | Compromiso de funciones | A
TC02 | Abuso de derechos o permisos | Compromiso de funciones | A, D
TC03 | Falsificación de derechos o permisos | Compromiso de funciones | D
TC04 | Negación de acciones | Compromiso de funciones | D
TO01 | Falta de personal | Amenazas organizacionales | A, E
TO02 | Falta de recursos | Amenazas organizacionales | A, E
TO03 | Incumplimiento de los proveedores de servicios | Amenazas organizacionales | A, E
TO04 | Violación de leyes o reglamentos | Amenazas organizacionales | A, D
| Cambios en las directivas de seguridad del proveedor | Fallas técnicas | A | Sí
| Mal funcionamiento de equipo | Amenazas organizacionales | A
| Fallas en el momento del despliegue | Amenazas organizacionales | A
| Interrupción en el servicio | Amenazas organizacionales | A, D
| Error en la generación de las copias de seguridad (backup completo, carpetas onedrive, archivos del contenedor) | Amenazas organizacionales | A, D
| Perder autorización como PSE y OSE | Amenazas organizacionales | A, D
| Lentitud o inestabilidad en la operación del ERP | Amenazas organizacionales | A, D
| Solicitides bloquedas por el firewall de aplicaciones | Amenazas organizacionales
| Multas/Sanciones | Amenazas organizacionales | A, D
F. Motivación / Estado final deseado (DES) — solo para origen deliberado
Motivación | Descripción
Conquistar | Captura a largo plazo de recursos o mercados económicos, ganar poder político o imponer valores.
Adquirir | Enfoque depredador, ofensivo, impulsado por la captura de recursos o beneficios.
Prevenir | Enfoque ofensivo para limitar las acciones de un tercero.
Mantener | Esfuerzos para mantener una situación ideológica, política, económica o social.
Defender | Postura defensiva o amenazante para evitar el comportamiento agresivo de un oponente.
Sobrevivir | Proteger una entidad a toda costa, lo que puede llevar a acciones extremadamente agresivas.
G. Objetivo meta del actor (referencia)
Objetivo | Descripción
Espionaje | Operación de inteligencia (estatal, económica).
Pre-posicionamiento estratégico | Ataque a largo plazo sin objetivo final claramente establecido.
Influencia | Difundir información falsa, destruir reputaciones, revelar información confidencial.
Obstáculo para el funcionamiento | Sabotaje: indisponibilidad de un sitio, recurso digital o instalación física.
Lucrativo | Obtener un beneficio económico, directo o indirecto.
Desafío, diversión | Cumplir una hazaña con fines de reconocimiento social o diversión.
H. Escala de Consecuencia
Nivel | Criterio orientativo (impacto operativo / económico / legal / reputacional)
1 - Menor | Impacto mínimo, sin afectación perceptible al cliente ni a la operación; sin costo relevante.
2 - Significativo | Afecta a un proceso puntual o pocos clientes; se resuelve con recursos internos habituales; costo bajo.
3 - Serio | Afecta la operación de un proceso o a varios clientes; requiere intervención priorizada; costo moderado; posible reclamo formal.
4 - Crítico | Interrumpe un proceso crítico (PSE/OSE) o la relación con clientes/reguladores; pérdida económica relevante; posible sanción o incumplimiento normativo.
5 - Catastrófico | Pone en riesgo la continuidad del negocio, la relación con SUNAT/reguladores o la viabilidad legal de la empresa; pérdida económica mayor o irreversible.
I. Escala de Probabilidad
Nivel | Criterio orientativo (frecuencia esperada)
1 - Improbable | Podría ocurrir solo en circunstancias excepcionales (referencia: una vez cada 3 años o más).
2 – Bastante improbable | Podría ocurrir en algún momento (referencia: una vez cada 1-3 años).
3 - Probable | Se espera que ocurra en algún momento (referencia: una o varias veces al año).
4 – Muy probable | Se espera que ocurra en la mayoría de las circunstancias (referencia: mensual o más frecuente).
J. Matriz de Nivel de riesgo (Probabilidad × Consecuencia)
Consecuencia →
Probabilidad ↓ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Muy bajo | Muy bajo | Bajo | Bajo | Bajo
2 | Muy bajo | Bajo | Bajo | Medio | Medio
3 | Bajo | Bajo | Medio | Alto | Alto
4 | Bajo | Medio | Alto | Alto | Muy alto
K. Propietarios de riesgo (roles)
Rol
Gerente general
Jefe de Producción
Jefe de Desarrollo
Jefe de Consultoría
Jefe de Ventas
Jefe de Ingeniería de Soporte
Jefe de Control de calidad
Jefe de Help Desk
Responsable de Consultoría
Oficial de Seguridad de la información
Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo
Ingeniero I+D
Asistente de Producción
Ingeniero de Soporte
Asistente Administrativo
Analista de Help Desk
Desarrollador
Desarrollador OSE
Analista QA
Consultor Senior
Asistente de Ventas
Operador OSE
Responsable de plataforma OSE
Jefe de Soporte al cliente
L. Opciones de tratamiento (referencia)
Opción
1. Elección de controles
2. Transferencia de riesgos a terceros
3. Evitar el riesgo
4. Aceptación del riesgo
M. Estado del riesgo
Estado
Identificado
En evaluación
En tratamiento
Mitigado / Cerrado
Aceptado

## Matriz de riesgos
Matriz de Identificación y Valoración de Riesgos — SiempreSoft (enfoque basado en eventos)
DOCUMENTO PARA: SGSI · ÁREA: SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN · NIVEL DE CONFIDENCIALIDAD: USO INTERNO · El tratamiento de riesgos se gestiona en la hoja "Tratamiento de riesgos" (vinculada por ID)
| Identificación del riesgo | [6 empty] | Evaluación del riesgo |  |  |  |  | Seguimiento
ID | Proceso | Origen del riesgo | Categoría de riesgo | Fuente de riesgo (causa u origen específico) | Evento | Estado final deseado / Motivación (DES) (solo si el origen es deliberado) | Escenario estratégico | Consecuencia | Probabilidad | Nivel de riesgo | Controles existentes | Propietario del riesgo | ¿Tiene tratamiento asignado? | Estado del registro
R01 | Ambos | Deliberado (humano intencional) | Financiero | Organización criminal | Divulgación de la información | Obtener beneficios económicos | Extorsión | 5 - Catastrófico | 2 – Bastante improbable | Medio | Política de control de accesos, Procedimiento para trabajo en áreas seguras, Política de claves | Gerente general | No | ✓ Completo
R02 | Facturación electrónica PSE | Deliberado (humano intencional) | Financiero | Competidor desleal | Venta del servicio/sistema en competencia bajo costo (ERP) | Obtener monopolio de mercado | Eliminación de competidores | 2 - Significativo | 3 - Probable | Bajo |  | Gerente general | No | ✓ Completo
R03 | Facturación electrónica PSE | Deliberado (humano intencional) | Reputacional | Cliente descontento | Mal trato al servicio de soporte / Quejas exageradas y constantes | Anular el contrato | Mala reputación | 2 - Significativo | 3 - Probable | Bajo | Procedimiento de atención al cliente | Jefe de Soporte al cliente | No | ✓ Completo
R04 | Ambos | Deliberado (humano intencional) | Financiero | Estafador | Correos spam / Facturas falsas / Enlaces suplantados o clonados | Obtener beneficios económicos | Pérdida económica | 3 - Serio | 2 – Bastante improbable | Bajo | Política de control de accesos, Procedimiento para trabajo en áreas seguras, Política de claves | Gerente general | No | ✓ Completo
R05 | Validación de comprobantes OSE | Deliberado (humano intencional) | Tecnológico | Ataque a los servicios/web con WAF | Ataque por saturación de CPU | Adquirir un vector de ataque | Denegación de los servicios Autenticación/OSE | 4 - Crítico | 2 – Bastante improbable | Medio | Procedimientos operativos de TI y de la comunicación, Directivas WAF, Revisión de monitor de azure | Jefe de Producción | No | ✓ Completo
R06 | Facturación electrónica PSE | Accidental - técnico (falla de sistema/infraestructura) | Tecnológico | Acceso a los servicios sin WAF (ERP) | Falta de autenticación de doble factor (token de autenticación) | Acceder al sistema en el ambiente del cliente | Accesos no autorizado | 4 - Crítico | 3 - Probable | Alto |  | Jefe de Desarrollo | Sí | ✓ Completo
R07 | Ambos | Ambiental | Operativo | Fenómenos climáticos | Inundación en zonas expuestas | Indisponibilidad del personal | Lluvias intensas | 2 - Significativo | 3 - Probable | Bajo | Planes de recuperación ante desastre | Jefe de Producción | No | ✓ Completo
R08 | Facturación electrónica PSE | Ambiental | Tecnológico | Fenómenos climáticos | Descarga electrica | Indisponibilidad de energía/red | Corte de energía/red prolongado | 3 - Serio | 2 – Bastante improbable | Bajo | Planes de recuperación ante desastre | Asistente Administrativo | No | ✓ Completo
R09 | Ambos | Accidental - técnico (falla de sistema/infraestructura) | Tecnológico | Centro de datos en azure | Problemas que afectan los productos y servicios críticos del ERP y OSE | Indisponibilidad en la infraestructura tecnológica | Caída en los recursos de azure | 3 - Serio | 2 – Bastante improbable | Bajo | Plan de recuperación ante desastre | Gerente general | No | ✓ Completo
R10 | Facturación electrónica PSE | Accidental - técnico (falla de sistema/infraestructura) | Tecnológico | Productos externos sin soporte en linea | Mensajes de error / Interrupción del software | No afectarse economicamente / Desinterés | Paralización en la cadena de suministros de las TIC | 2 - Significativo | 3 - Probable | Bajo | Política de gestión de cambios | Jefe de Producción | No | ✓ Completo
R11 | Validación de comprobantes OSE | Accidental - técnico (falla de sistema/infraestructura) | Legal / Normativo | Excepciones no controladas en el OSE | No devuelve CDR/acuse de recibo | Indisponibilidad del servicio | Caída del servicio de SUNAT | 2 - Significativo | 3 - Probable | Bajo | Procedimiento (SEE - OSE) para la validación de comprobantes | Jefe de Soporte al cliente | No | ✓ Completo
R12 | Validación de comprobantes OSE | Accidental - técnico (falla de sistema/infraestructura) | Operativo | Excepciones no controladas en el OSE | No devuelve CDR | Indisponibilidad del servicio | Caída del servicio OSE SIEMPRESOFT | 3 - Serio | 2 – Bastante improbable | Bajo | Procedimiento (SEE - OSE) para la validación de comprobantes | Operador OSE | No | ✓ Completo
R13 | Facturación electrónica PSE | Accidental - humano (error no intencional) | Operativo | Trabajadores no concientizados | Daño/infeccción el equipo móvil o cómputo | No adoptar conductas de seguridad | Indisponibilidad de los equipos de computo (robo, virus, daño) | 3 - Serio | 2 – Bastante improbable | Bajo | Plan de capacitación y concienciación anual, Configuración endpoint | Oficial de Seguridad de la información | No | ✓ Completo
R14 | Facturación electrónica PSE | Accidental - humano (error no intencional) | Operativo | Trabajadores no concientizados | Exponer datos personales/comprobantes electrónicos de los clientes | Violación a la identidad/privacidad | Mal uso de los datos personales/Reserva tributaria | 4 - Crítico | 2 – Bastante improbable | Medio | Plan de capacitación y concienciación anual | Oficial de Seguridad de la información | No | ✓ Completo
R15 | Facturación electrónica PSE | Accidental - humano (error no intencional) | Operativo | Trabajadores no concientizados | Descarga electrica, golpe severo, corte con vidrio | Daño corporal | Accidente de trabajo | 4 - Crítico | 1 - Improbable | Bajo | Capacitación en seguridad y salud en el trabajo | Servicio de SST | No | ✓ Completo
R16 | Validación de comprobantes OSE | Accidental - humano (error no intencional) | Tecnológico | Falta de revisiones periódicas | Bloqueo directivas WAF, espacio de disco lleno, consumo de cpu del VM, caída de servicio IIS | Interrupción del sistema/servicio | Fallas y bloqueos en el sistema/servicio | 4 - Crítico | 3 - Probable | Alto | Procedimientos operativos de TI y de la comunicación, Revisión del servidor VM y monitor de azure | Asistente de Producción | Sí | ✓ Completo
R17 | Facturación electrónica PSE | Accidental - técnico (falla de sistema/infraestructura) | Tecnológico | Antiguedad del App services | Aplicativos web no tienen la última versión del catcha | Interrupción del sistema/servicio | Fallas y bloqueos en el sistema/servicio | 3 - Serio | 3 - Probable | Medio |  | Jefe de Desarrollo | No | ✓ Completo
R18 | Facturación electrónica PSE | Accidental - técnico (falla de sistema/infraestructura) | Operativo | Usuarios con privilegios elevados | Eliminación/modificación de informacion sensible | Pérdida irrecuperable de la información | Mal uso de los derechos | 3 - Serio | 2 – Bastante improbable | Bajo | Política de control de accesos | Jefe de Soporte al cliente | No | ✓ Completo
R19 | Facturación electrónica PSE | Accidental - técnico (falla de sistema/infraestructura) | Tecnológico | Infraestructura como servicio | Interrupción de los servicios (servidores virtuales, red) | Indisponibilidad del servicio | Incumplimiento del SLA | 3 - Serio | 3 - Probable | Medio | Procedimiento para el análisis de requerimiento | Jefe de Desarrollo | No | ✓ Completo
R20 | Facturación electrónica PSE | Accidental - técnico (falla de sistema/infraestructura) | Operativo | Recomendaciones limitadas | Recomendaciones muy restrictivas, riesgo en la implementación | Exposición a vulnerabilidades | No lograr la puntuación de seguridad en los puntos de conexión | 2 - Significativo | 3 - Probable | Bajo | Reunión con la alta dirección | Jefe de Producción | No | ✓ Completo
R21 | Facturación electrónica PSE | Accidental - técnico (falla de sistema/infraestructura) | Financiero | Recomendaciones limitadas | Recomendaciones muy costosas/restrictivas, riesgo en la implementación | Exposición a vulnerabilidades | No lograr la puntuación de seguridad en los recursos de la nube | 2 - Significativo | 3 - Probable | Bajo | Reunión con la alta dirección | Jefe de Producción | No | ✓ Completo
R22 | Facturación electrónica PSE | Accidental - técnico (falla de sistema/infraestructura) | Legal / Normativo | Incumplimiento normativo como PSE | Incumplimiento de las obligaciones de la RS 199-2015/SUNAT | Incumplimiento de los OSI | Multas o Sanciones | 4 - Crítico | 1 - Improbable | Bajo | Revisón de auditoría interna | Oficial de Seguridad de la información | No | ✓ Completo
R23 | Validación de comprobantes OSE | Accidental - técnico (falla de sistema/infraestructura) | Legal / Normativo | Incumplimiento normativo como OSE | Incumplimiento de las obligaciones de la RS 117-2017/SUNAT | Incumplimiento de los OSI | Multas o Sanciones | 4 - Crítico | 3 - Probable | Alto | Revisón de auditoría interna | Oficial de Seguridad de la información | Sí | ✓ Completo
R24 | Validación de comprobantes OSE | Accidental - humano (error no intencional) | Operativo | Conocimiento centralizado en una persona | No existe procedimientos e instructivos documentados del proceso | Superar el tiempo de recuperación objetivo - ROT | No se puede activar el plan de recuperación ante desastre en la plataforma | 3 - Serio | 3 - Probable | Medio | Manuales OSE Capacitación en CosmosDB | Jefe de Desarrollo | No | ✓ Completo
R25 | Validación de comprobantes OSE | Accidental - humano (error no intencional) | Operativo | Conocimiento centralizado en una persona | No existe reemplazo del Desarrollador OSE | Retraso o error en la validación/envío de comprobantes electrónicos | Defectos, fallas o errores en el servicio OSE y sus componentes principales | 3 - Serio | 3 - Probable | Medio |  | Jefe de Desarrollo | No | ✓ Completo
R26 | Facturación electrónica PSE | Accidental - técnico (falla de sistema/infraestructura) | Tecnológico | ERP sin interfaz web | Dependencia del instalador de escritorio | Clientes insatisfechos | Pérdida de clientes | 2 - Significativo | 4 – Muy probable | Medio |  | Jefe de Desarrollo | No | ✓ Completo
R27 | Facturación electrónica PSE | Accidental - técnico (falla de sistema/infraestructura) | Operativo | Falta de reportería/análsis de datos | Reportes incompletos | Clientes insatisfechos | Pérdida de clientes | 3 - Serio | 3 - Probable | Medio |  | Jefe de Desarrollo | No | ✓ Completo
R28 | Validación de comprobantes OSE | Accidental - técnico (falla de sistema/infraestructura) | Legal / Normativo | HSM de Keyvault | Servicio no cuenta con los dos estándares de cumplimiento | Adquirir el servicio en otra nube mas costosa | Multas o Sanciones | 3 - Serio | 4 – Muy probable | Alto | Keyvault | Gerente general | Sí | ✓ Completo
R29 | Facturación electrónica PSE | Accidental - técnico (falla de sistema/infraestructura) | Legal / Normativo | Errores del sistema/humanos | Superar el 5% de comprobantes electrónicos rechazados | No se puede ejercer la actividad de facturación electrónica en el sistema SIEMPRESOFT ERP | Multas o Sanciones | 4 - Crítico | 3 - Probable | Alto | Plan de acción de OSI | Gerente general | Sí | ✓ Completo
R30 | Ambos | Accidental - técnico (falla de sistema/infraestructura) | Operativo | Recursos en la nube | Denegación de servicio / Divulgación de la información | Interrupción del sistema/servicio | Ataque cibernético | 3 - Serio | 2 – Bastante improbable | Bajo | Procedimientos operativos de TI y de la comunicación, Recomendaciones de seguridad | Jefe de Producción | No | ✓ Completo
R31 | Facturación electrónica PSE | Accidental - técnico (falla de sistema/infraestructura) | Tecnológico | SignalR | No existe autenticación en conexiones | Acceso no autorizado | Accesos no autorizado | 3 - Serio | 3 - Probable | Medio | Control de acceso | Jefe de Desarrollo | No | ✓ Completo
R32 | Facturación electrónica PSE | Accidental - técnico (falla de sistema/infraestructura) | Tecnológico | Servidor virtual | No hay protección DDOS en capa 7 en el ERP | Ataque de Denegación de servicios | Ataque cibernético | 3 - Serio | 3 - Probable | Medio | Reglas de firewall | Jefe de Producción | No | ✓ Completo
R33 | Facturación electrónica PSE | Accidental - técnico (falla de sistema/infraestructura) | Financiero | Servicio - Visor web | No controla las licencias en el lado del cliente | Pérdida económica | Pérdida económica | 3 - Serio | 3 - Probable | Medio | Control de acceso | Jefe de Desarrollo | No | ✓ Completo
R34 | Facturación electrónica PSE | Accidental - técnico (falla de sistema/infraestructura) | Financiero | Sistema SIEMPRESOFT ERP (.exe) | No se encuentra ofuscado | Copia fraudulenta del proyecto (código fuente) | Pérdida económica | 4 - Crítico | 2 – Bastante improbable | Medio | Control de acceso | Jefe de Desarrollo | No | ✓ Completo
R35 | Facturación electrónica PSE | Accidental - técnico (falla de sistema/infraestructura) | Reputacional | Nombre del ambiente en el ERP | Coincide con el nombre de la base de datos en Producción | Ataque a la base de datos | Mala reputación | 4 - Crítico | 3 - Probable | Alto | Control de acceso | Jefe de Desarrollo | Sí | ✓ Completo
R36 | Facturación electrónica PSE | Accidental - técnico (falla de sistema/infraestructura) | Operativo | Dispositivos de punto final | Sin licencia original del SO Windows | Riesgo de infectarse de Botnet | Ataque cibernético | 2 - Significativo | 1 - Improbable | Muy bajo | Política para los dispositivos BYOD | Jefe de Producción | No | ✓ Completo
R37 | Facturación electrónica PSE | Accidental - técnico (falla de sistema/infraestructura) | Operativo | Acceso de doble factor (único factor) | Ataque de SIM Swapping | Robo de identidad | Ataque cibernético | 3 - Serio | 3 - Probable | Medio | Política de uso aceptable | Jefe de Producción | No | ✓ Completo
R38 | Facturación electrónica PSE | Accidental - humano (error no intencional) | Operativo | Llamadas por teléfono a los trabajadorees de Siempresoft | Ataque con inteligencia artificial | Robo de identidad | Ataque cibernético | 3 - Serio | 3 - Probable | Medio | Política de uso aceptable | Jefe de Producción | No | ✓ Completo
R39 | Ambos | Accidental - humano (error no intencional) | Operativo | Trabajadores desmotivados | Falta de motivación para la retención del talento humano | Renuncia del personal | Pérdida del talento humano | 4 - Crítico | 3 - Probable | Alto | - | Gerente general | Sí | ✓ Completo
R40 | Ambos | Accidental - técnico (falla de sistema/infraestructura) | Tecnológico | Performance del SQL Server | Crecimiento de las bases de datos (archivos LOG, indices fragmentados) | Consumo de recursos (CPU y memoria) | Lentitud en las bases de datos | 4 - Crítico | 4 – Muy probable | Alto | Revisiones manuales por AP | Asistente de Producción | Sí | ✓ Completo
R41 | Validación de comprobantes OSE | Accidental - humano (error no intencional) | Financiero | Limitada capacidad operativa, falta de equipo especializado | Falta de busqueda de mercados |  | Perdida económica | 3 - Serio | 3 - Probable | Medio |  | Gerente general | No | ✓ Completo
R42 | Validación de comprobantes OSE | Accidental - humano (error no intencional) | Financiero | Procesos manuales | Error de conteo en la facturación al cliente |  | Perdida económica | 4 - Crítico | 4 – Muy probable | Alto | Conteos manuales del Operador OSE | Operador OSE | Sí | ✓ Completo
R43 | Facturación electrónica PSE | Accidental - técnico (falla de sistema/infraestructura) | Tecnológico | ERP Paas sin Telemetría | Servicios del erp sin registros de telemetría |  | Limitaciones técnicas en el software ERP | 4 - Crítico | 3 - Probable | Alto |  | Jefe de Desarrollo | Sí | ✓ Completo
R44 | Validación de comprobantes OSE | Accidental - técnico (falla de sistema/infraestructura) | Legal / Normativo | Limitaciones del sistema de validación de comprobantes | Cpe rechazados por SUNAT |  | Validación incorrecta o incompleta de comprobantes electrónicos | 4 - Crítico | 3 - Probable | Alto |  | Desarrollador OSE | Sí | ✓ Completo
R45 | Validación de comprobantes OSE | Accidental - técnico (falla de sistema/infraestructura) | Legal / Normativo | Falta de monitoreo en reportería | No hay verificación periódica del estado de los comprobantes rechazados. |  | Multas o sanciones | 4 - Crítico | 3 - Probable | Alto | Revisiones manuales por Desarrollador OSE | Desarrollador OSE | Sí | ✓ Completo
R46 | Validación de comprobantes OSE | Accidental - técnico (falla de sistema/infraestructura) | Legal / Normativo | Pruebas unitarias OSE | Incumplimiento en la comprobación informática (reglas de validación no indicadas) |  | Multas o sanciones | 4 - Crítico | 3 - Probable | Alto |  | Desarrollador OSE | Sí | ✓ Completo
R47 | Facturación electrónica PSE | Accidental - humano (error no intencional) | Operativo | Procesos manuales | Falta de automatización en la web de soporte para el cierre de las solicitudes |  | Retrasos en el cierre de tickets o solicitudes de soporte | 3 - Serio | 3 - Probable | Medio |  | Jefe de Desarrollo | No | ✓ Completo
R48 | Facturación electrónica PSE | Accidental - técnico (falla de sistema/infraestructura) | Reputacional | Ausencia de pruebas en entorno de staging | Fallos por falta de pruebas en entorno real del ERP |  | Quejas de clientes al área de soporte al cliente | 4 - Crítico | 4 – Muy probable | Alto | Recursos para pruebas de QA | Jefe de Desarrollo | Sí | ✓ Completo
R49 | Facturación electrónica PSE | Deliberado (humano intencional) | Reputacional | Clientes insatisfechos | Clientes con comportamiento agresivo |  | Niveles de estrés en el área de atención al cliente | 4 - Crítico | 3 - Probable | Alto | Capacitación en atención al cliente Beneficios laborales para fidelizar el talento humano | Gerente general | Sí | ✓ Completo
R50 | Ambos | Accidental - humano (error no intencional) | Financiero | Debilidad en análisis crediticio | Evaluación deficiente de la capacidad de pago del cliente |  | Pérdida económica | 3 - Serio | 3 - Probable | Medio |  | Gerente general | Sí | ✓ Completo
R51 | Facturación electrónica PSE | Accidental - técnico (falla de sistema/infraestructura) | Tecnológico | Credenciales de api key | Exposición de credenciales |  | Fuga de información | 4 - Serio | 4 - Probable | Alto | Rotaciones automáticas Programa que cifra tag que contiene las credenciales | Ingeniero I+D | No | ✓ Completo
R52 |  | Accidental - técnico (falla de sistema/infraestructura) | Reputacional | Migración del código fuente a Net standard | Errores y/o excepciones en los módulos criticos del ERP |  | Quejas de clientes al área de soporte al cliente | [5 empty] | No | ⚠ Pendiente de completar
R53 |  | Accidental - técnico (falla de sistema/infraestructura) | Reputacional | Guias de remisión | Comprobantes rechazados |  | Quejas de clientes al área de soporte al cliente | [5 empty] | No | ⚠ Pendiente de completar
R54 |  | Accidental - técnico (falla de sistema/infraestructura) | Tecnológico | Exposición del Código fuente, consultas SQL | Depuración de código fuente | Uso de IA públicas | Uso de IA públicas | [5 empty] | No | ⚠ Pendiente de completar
R55 |  | Accidental - técnico (falla de sistema/infraestructura) | Tecnológico | Demora en la identificación y solución del incidente | Actualizacion de nueva version de sistema operativo |  | Indisponibilidad de acceso por escritorio remoto a VM | [5 empty] | No | ⚠ Pendiente de completar
R56 | Gestion Comercial | Técnico (falla de sistema/infraestructura) | Tecnológico | Demora en la atención del soporte de Azure | Cambio en las directivas de seguridad de Azure |  | Indisponibilidad de acceso a las grabaciones de capacitación de cliente | [5 empty] | No | ⚠ Pendiente de completar
R57 | Infraestructura tecnológica | Técnico (falla de sistema/infraestructura) | Tecnológico | Actualización acumulativa del SO Windows Server con errores, dependencia de soluciones temporales manuales (workaround) con riesgo de error del operador y restricción de aplicar el reinicio obligatoriamente fuera del horario comercial. | [8 empty] | No | ⚠ Pendiente de completar
⚠ Pendiente de completar
⚠ Pendiente de completar
⚠ Pendiente de completar
⚠ Pendiente de completar
⚠ Pendiente de completar
⚠ Pendiente de completar
⚠ Pendiente de completar
⚠ Pendiente de completar
⚠ Pendiente de completar
⚠ Pendiente de completar
⚠ Pendiente de completar
⚠ Pendiente de completar
⚠ Pendiente de completar
⚠ Pendiente de completar
⚠ Pendiente de completar
⚠ Pendiente de completar
⚠ Pendiente de completar
⚠ Pendiente de completar
⚠ Pendiente de completar

## Tratamiento de riesgos
Tratamiento de Riesgos — SiempreSoft (vinculado por ID a la hoja "Matriz de riesgos")
DOCUMENTO PARA: SGSI · ÁREA: SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN · NIVEL DE CONFIDENCIALIDAD: RESTRINGIDA · Subsana Obs.2 de auditoría (6.1.3): pestaña propia para el tratamiento, separada de identificación/análisis/evaluación y vinculada por ID
Vínculo con Matriz de riesgos |  |  |  | Plan de tratamiento | [6 empty] | Riesgo residual |  |  | Cierre
Item | ID del riesgo | Proceso (auto) | Nivel de riesgo (auto) | Opción de tratamiento | Control / actividad a implementar | Responsable de implementación | Plazo inicio | Plazo fin | Recursos requeridos | Estado de implementación | Consecuencia residual | Probabilidad residual | Nivel de riesgo residual (auto) | Fecha de cierre | Observaciones
1 | R06 | Facturación electrónica PSE | Alto | 1. Elección de controles | Implementar la identificación de usuario en aplicaciones con OpenID Connect para la autenticación en el ERP | Jefe de Desarrollo | Octubre 2024 | Julio 2025 | Humano Tecnológico | Pendiente
2 | R16 | Validación de comprobantes OSE | Alto | 1. Elección de controles | Capacitación en las reglas WAF y revisiones periódicas de los registros y log | Jefe de Producción | Agosto 2023 | Diciembre 2023 | Humano | Mitigado / Cerrado |  |  |  |  | Inclusión en los procedimientos operativos de TI
3 | R23 | Validación de comprobantes OSE | Alto | 1. Elección de controles | Seleccionar las tareas a automatizar y asignar los roles y responsables que deben verificar el cumplimiento | Gerente general | Agosto 2023 | Octubre 2023 | Humano Financiero | Mitigado / Cerrado |  |  |  |  | Actualización de procedimientos, creación de instructivos, capacitación
4 | R28 | Validación de comprobantes OSE | Alto | 1. Elección de controles | Contratar el servicio HSM en la nube e implementar en Producción | Gerente general | Agosto 2023 | Octubre 2023 | Humano Tecnológico Financiero | Mitigado / Cerrado
5 | R29 | Facturación electrónica PSE | Alto | 1. Elección de controles | Implementación del API PSE | Jefe de Desarrollo | Octubre 2023 | Abril 2024 | Humano Tecnológico | Mitigado / Cerrado |  |  |  |  | Pruebas en el API TEST
6 | R35 | Facturación electrónica PSE | Alto | 1. Elección de controles | Cambio en código fuente | Jefe de Desarrollo | Enero 2025 | Marzo 2025 | Humano Tecnológico | En tratamiento |  |  |  |  | Elaborar propuesta a debatir Creación de BD múltiples con esquemas
7 | R39 | Ambos | Alto | 1. Elección de controles | Planificación de beneficios sociales a los colaboradores | Gerente general | Abril 2024 | Agosto 2024 | Humano Financiero | Mitigado / Cerrado |  |  |  |  | - Fortalecimiento en la cultura organizacional, - Trabajo en equipo, - Sábados libres para todo el 2024 - Beneficios económicos de dividendos (trimestral)
8 | R40 | Ambos | Alto | 1. Elección de controles | Configuración de proceso nocturnos en servidores virtuales | Asistente de Producción | Abril 2025 |  | Humano | Mitigado / Cerrado |  |  |  |  | - Crear script para reconstruir indices - Crear tarea programada para mantenimiento de indices (notificaciones) - Programa de consola para la regularización en la uniformidad de los índices (ambos servidores) - Mejora en los índices (recomendaciones de portal azure y revisión de las consultas costosas del modelo hiperescala) - Antes de ejecutar la tarea cambiar al modelo de recuperacion Simple, cuando termiene el proceso se regresa al modelo de recuperación completa.
9 | R42 | Validación de comprobantes OSE | Alto | 1. Elección de controles | Reporte de comprobantes enviados por cliente ERP y PSE | Operador OSE | Mayo 2025 | Abril 2025 | Humano | Mitigado / Cerrado |  |  |  |  | Elaboración de reporte. Envío de Reporte mensual al área de Administración (Operador OSE)
10 | R43 | Facturación electrónica PSE | Alto | 1. Elección de controles | Migrar la versión del Framework ASP.NET a .NET Core | Jefe de Desarrollo | Mayo 2025 | Abril 2026 | Financiero Tecnológico Humano | Pendiente |  |  |  |  | Investigación por parte del área de Desarrollo Migrar parte del proyecto y realizar pruebas exhaustivas
11 | R44 | Validación de comprobantes OSE | Alto | 1. Elección de controles | Mejora en las validaciones del OSE | Desarrollador OSE | Mayo 2025 | Agosto 2025 | Humano | Mitigado / Cerrado |  |  |  |  | Capturar observaciones de SUNAT en las constancias de recepción y acuse de recibo de los documentos.
12 | R45 | Validación de comprobantes OSE | Alto | 1. Elección de controles | Elaboración de reporte de comprobantes rechazados | Desarrollador OSE | Mayo 2025 | Agosto 2025 | Humano | Mitigado / Cerrado |  |  |  |  | Elaboración de reporte. Envío de Reporte diario al área de Soporte al cliente
13 | R46 | Validación de comprobantes OSE | Alto | 1. Elección de controles | Nuevo desarrollo para pruebas unitarias en el servicio OSE | Desarrollador OSE | Mayo 2025 | Abril 2026 | Tecnológico Humano | Pendiente |  |  |  |  | Nuevo desarrollo en DevOps y Pipeline
14 | R48 | Facturación electrónica PSE | Alto | 1. Elección de controles | Nuevo flujo de despliegue en el ERP | Jefe de Desarrollo | Mayo 2025 | Abril 2026 | Tecnológico Humano | Pendiente |  |  |  |  | Nuevo desarrollo en DevOps y Pipeline
15 | R49 | Facturación electrónica PSE | Alto | 1. Elección de controles | Mejora en el área de soporte al cliente | Gerente general | Mayo 2025 | Setiembre 2025 | Humano Financiero | Mitigado / Cerrado |  |  |  |  | Contratación de Analistas e Ingenieros de Soporte al cliente Retomar sábados libre Separación de área de Soporte (Help Desk y Ingeniería de Soporte al cliente)
16 | R50 | Ambos | Medio | 1. Elección de controles | Creación de una web para el control de API | Ingeniero I+D | Mayo 2025 | Setiembre 2025 | Tecnológico Humano | Mitigado / Cerrado |  |  |  |  | Creación de una web para la administración de las API gestionadas por el área de Producción (nuevo menú en web Back Office)

## Mapa de calor
Mapa de calor de riesgos — conteo automático por Consecuencia × Probabilidad
Se actualiza solo con COUNTIFS sobre la hoja "Matriz de riesgos". El número indica cuántos riesgos caen en esa celda.
Consecuencia →
Probabilidad ↓ | 1 - Menor | 2 - Significativo | 3 - Serio | 4 - Crítico | 5 - Catastrófico
1 - Improbable | 0 | 1 | 0 | 2 | 0
2 – Bastante improbable | 0 | 0 | 7 | 3 | 1
3 - Probable | 0 | 7 | 13 | 11 | 0
4 – Muy probable | 0 | 1 | 1 | 3 | 0
Leyenda de nivel de riesgo
Muy bajo
Bajo
Medio
Alto
Muy alto
Totales por nivel
Muy bajo | 1
Bajo | 16
Medio | 18
Alto | 16
Muy alto | 0
Totales por categoría de riesgo
Estratégico | 0
Financiero | 9
Operativo | 16
Tecnológico | 18
Legal / Normativo | 8
Reputacional | 6
Político | 0